## Sheet1
BITACORA TIENDA ALLSTRINGS | BITACORA TIENDA ALLSTRINGS
SEPTIEMBRE
|  |  |  | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V
|  |  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Nombre de la Tarea | Duracion (dias) | Fecha Inicio | Fecha Termino | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20
Elegimos el tema | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | bar: SEPTIEMBRE MI 2; SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20
Investigamos algunas paginas | 1 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | bar: SEPTIEMBRE J 3; SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20
Definir que funciones | 2 | 2020-10-04 | 2020-10-07 | bar: SEPTIEMBRE V 4; SEPTIEMBRE D 6 to SEPTIEMBRE L 7; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20
Diseñar la pagina visualmente | 3 | 2020-10-08 | 2020-10-10 | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE M 8 to SEPTIEMBRE J 10; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20
Programar | 11 | 2020-10-11 | 2020-10-22 | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE V 11; SEPTIEMBRE D 13 to SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20 to SEPTIEMBRE M 22
Vista general de la pagina | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20; SEPTIEMBRE MI 23
prueba general de la pagina | 1 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20; SEPTIEMBRE J 24
Presentar | 1 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | bar: SEPTIEMBRE D 6; SEPTIEMBRE D 13; SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE D 20; SEPTIEMBRE V 25
SEPTIEMBRE
|  |  |  | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Duracion(dias) | Fecha Inicio | Fecha Termino
Nombre de la Tarea
Inicio del proyecto | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | bar: SEPTIEMBRE L 2
Trabajar en el primer commit | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | bar: SEPTIEMBRE L 2
Trabajar el segundo commit | 1 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | bar: SEPTIEMBRE M 3
Trabajar en el tercer commit | 1 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | bar: SEPTIEMBRE M 3
trabajar en el cuarto commit | 1 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | bar: SEPTIEMBRE MI 4
Hacer formularios y terminar la cuarto quinto commit | 1 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | bar: SEPTIEMBRE MI 4
Implementar test y terminar el sexto commit | 1 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | bar: SEPTIEMBRE MI 4
Subir el ultimo Commit | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | bar: SEPTIEMBRE J 5
Presentacion | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | bar: SEPTIEMBRE J 5
| 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | bar: SEPTIEMBRE J 5